# PROSPETTO TECNICO E COMMERCIALE

Realizzazione Applicazione Web con API Claude

Versione 1.0 - Ottobre 2025

# 1. Executive Summary

Questo prospetto definisce i requisiti tecnici, i costi e i processi di sviluppo per la realizzazione di un'applicazione web che integra le API di Claude di Anthropic. L'applicazione sarà progettata per fornire funzionalità di intelligenza artificiale avanzate ai clienti, garantendo scalabilità, affidabilità e gestione efficace dei costi.

# 2. Requisiti Tecnici

## 2.1 Stack Tecnologico

- Frontend: React 18+ con TypeScript, Tailwind CSS, Redux Toolkit

- Backend: Node.js 20+ con Express, autenticazione JWT

- Database: PostgreSQL 15+ con Redis per caching

- API Claude: claude-sonnet-4-20250514 e claude-haiku-4-5-20251001

- Deployment: Docker, Kubernetes (AWS EKS o simile)

## 2.2 Architettura del Sistema

Architettura a microservizi con separazione tra frontend, API gateway, servizi di business logic, e gestione delle code asincrone per le richieste a Claude.

# 3. Processi di Sviluppo

## 3.1 Fasi di Sviluppo

- Discovery e Pianificazione (2 settimane)

Definizione dei requisiti, mockup UI/UX, architettura di sistema

- Implementazione Backend (4 settimane)

Setup database, autenticazione, integrazione API Claude, gestione code

- Implementazione Frontend (4 settimane)

Componenti React, integrazioni con backend, testing

- Testing e Ottimizzazione (2 settimane)

Unit test, integration test, performance test, gestione errori

## 3.2 Gestione dell'Integrazione Claude

- Rate Limiting: Implementare throttling per evitare superamenti di limite

- Caching: Redis per memorizzare risposte frequenti

- Monitoring: Tracciamento token consumati e costi in tempo reale

- Error Handling: Retry logic e fallback strategies

# 4. Analisi Costi

## 4.1 Costi API Claude (Mensili)

| Modello | Caso d'Uso | Costo Stimato |
| --- | --- | --- |
| Claude Sonnet 4 | Chat, Analisi (primario) | €300-500 |
| Claude Haiku 4.5 | Task veloci, batch | €50-100 |

## 4.2 Costi di Sviluppo

| Attività | Costo (€) |
| --- | --- |
| Sviluppo Backend (4 sett) | €12,000 |
| Sviluppo Frontend (4 sett) | €12,000 |
| Testing & QA (2 sett) | €4,000 |
| Discovery (2 sett) | €4,000 |
| TOTALE SVILUPPO | €32,000 |

## 4.3 Costi di Infrastruttura (Mensili)

| Servizio | Costo (€) |
| --- | --- |
| AWS EKS (Kubernetes) | €400-600 |
| PostgreSQL RDS | €150-250 |
| ElastiCache (Redis) | €100-150 |
| CDN CloudFront | €50-100 |
| Monitoring (Datadog/New Relic) | €200-300 |
| TOTALE INFRA (mensile) | €900-1,400 |

## 4.4 Riepilogo Costi Totali

| Voce | Ammontare |
| --- | --- |
| Sviluppo (una tantum) | €32,000 |
| Infrastruttura (mensile) | €900-1,400 |
| API Claude (mensile) | €350-600 |
| PRIMO ANNO (approssimativo) | €47,000-51,000 |
| COSTO ANNUALE RICORRENTE | €15,000-21,600 |

# 5. Timeline di Progetto

Durata totale: 12 settimane (3 mesi)

| Fase | Durata | Inizio | Fine |
| --- | --- | --- | --- |
| Discovery | 2 sett | Sett 1 | Sett 2 |
| Backend | 4 sett | Sett 2 | Sett 5 |
| Frontend | 4 sett | Sett 4 | Sett 7 |
| Testing | 2 sett | Sett 7 | Sett 8 |
| Deployment | 1-2 sett | Sett 9 | Sett 10 |

# 6. Risorse Necessarie

## 6.1 Team di Sviluppo

- 1x Project Manager / Tech Lead

- 2x Backend Developer

- 2x Frontend Developer

- 1x QA Engineer

## 6.2 Strumenti e Servizi

- GitHub/GitLab per version control

- Jira per project management

- Postman/Insomnia per API testing

- Figma per UI/UX design

# 7. Criteri di Successo

- Applicazione in produzione entro 12 settimane

- Performance: response time < 500ms per richieste non-API

- Uptime: 99.5% di disponibilità

- Costi API Claude ottimizzati con caching

- Test coverage: almeno 80% del codice

# 8. Rischi e Mitigazioni

| Rischio | Probabilità | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| Delay sviluppo | Media | Buffer 1 sett, daily standups |
| Costi API elevati | Alta | Caching, monitoring, alert |
| Problemi di scalabilità | Bassa | Load testing, Kubernetes |

# 9. Conclusioni

Questo prospetto fornisce una pianificazione completa per la realizzazione di un'applicazione web integrata con le API di Claude. I costi stimati per il primo anno si aggirano tra i €47,000 e €51,000, con costi ricorrenti annuali di €15,000-21,600.

La gestione efficace dei costi API attraverso caching, rate limiting e monitoraggio è cruciale per mantenere il progetto sostenibile nel lungo termine.

Per maggiori informazioni o chiarimenti, contattare il team di progetto.